## MD Converter MVP
| Task | Notes | Status | Others | Checkpoint
1 | convert_md_docx10.py | convert md to docx. | ✅ |  | 2026-07-24
2 | Redesign MD Converter | 使用Deepseek/Chat GPT 进行交互式优化迭代。进行5个阶段的设计开发。 | ✅ |  | 2026-07-30
3 | MD Converter MVP architect design | 使用Deepseek/ChatGPT 进行交互式优化迭代。对MVP设计进行定稿。 | ✅ |  | 2026-08-03
4 | Work out MD Converter MVP | 使用Deepseek开发源代码，但是使用ChatGPT 修复了一些bug。 | ✅ |  | 2026-08-03
5 | 安装使用codex对MD Converter MVP进行优化 | 将ascii结构图改写成mermaid flowchart, md-converter 可以成功创建mermaid 流程图。 路径：projects\TA_Workflow2\MD_Converter 用法：md-converter full_test.md --open | ✅ | 需人工转换并选取最优方案。 | 2026-08-04
6 | 在桌面codex中，配置deepseek v4 flash API | install_codex.txt | ✅
7 | 通过coding agent, 添加新功能。 | Prompt: 优化MD Converter, 将ascii图自动转换为最适合的mermaid chart, 代替人工交互式转换并优选方案。采用**规则引擎+**辅助工具的方法， 基于 ASCII 字符特征识别，从 ASCII 图中提取结构并生成 Mermaid 代码，简单流程图， 可规则引擎自动转换。复杂图表，可采用规则引擎 + 交互选择的方法。包括以下功能：流程图 (flowchart) 时序图 (sequence) 类图 (class) 思维导图 (mindmap) 自动检测类型 交互式选择 多方案预览 。 | ✅ | 运行90分钟。 md-converter input.md --ascii-mode auto # 默认：自动优选 md-converter input.md --ascii-mode interactive # 复杂图：交互式选择 md-converter input.md --ascii-mode preview # 多方案预览（.mmd + 报告） | 2026-08-05 19:58
8 | 再优化 | 1. 当前状态， 不适合使用思维导图。应使用flowchart with subgraph. 2. 阶段一：核心可用（MVP）—— 当前最重要, 应使用flowchart with subgraph. 3. P0 - 必须完成（MVP）,应使用flowchart with subgraph. 4. 很多mermaid chart 存在语法错误。 5. 第一页应显示标题等信息。 6. 交互模式没有生效。md-converter converter1.md --open --ascii-mode interactive 7. 多数情况下使用flowchart with subgraph. 其它类型比较少。 | ✅
9 | 再优化 | 在codex中设置多种模型选项。 | ✅
10 | 再优化 | 1. 验证标准，ascii图没有转换成mermaid 图。 2. 第一周交付物，mermaid 图有syntax error. 3. 无法打开文件。 [DiagramPass] Found CodeBlock with language: '' [DiagramPass] Found CodeBlock with language: '' [DiagramPass] Found CodeBlock with language: '' [Renderer] 正文样式已设置为 DengXian [Renderer] 标题、目录等样式已设置为 Microsoft YaHei 📊 处理 4 个表格... ✓ 格式化 4/4 个表格 📄 正在打开: C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\MD_Converter\output\MD converter 文档转换器架构设计.docx (尝试 1/3) ⚠️ 尝试 1 失败: (-2147023899, 'Overlapped I/O operation is in progress.', None, None) ⏳ 等待 1 秒后重试... 📄 正在打开: C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\MD_Converter\output\MD converter 文档转换器架构设计.docx (尝试 2/3) | ✅
11 |  | 树形ascii图及内嵌式流程图需进一步优化。 | ✅ |  | 2026-08-05 23:10
12 | 再优化 | 问题1： 有序列表在转换后应从1开始。 | ✅ |  | 2026-08-05 21:50
13 | 再优化 | gantt syntax error | ✅ |  | 2026-08-05 21:50
14 | 再优化 | 批处理选项：md-converter input/ | ✅ |  | 2026-08-05 21:50
修改windows powershell project, 将VIRTUAL_ENV 在不同项目路径中进行切换. workon-project TA_Workflow2 workon-project MD_Converter
PROJECT ROOT 由 C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2\MD_Converter 改为 C:\Users\Quansheng\Documents\projects\MD_Converter
PROJECT ROOT 由 C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow2 C:\Users\Quansheng\Documents\projects\TA_Workflow
多模型开发流程结构优化

## MD Converter
🟠